数据中心系统集成实施项目要求

- 项目背景

我行花桥新数据中心的基础设施建设已全面启动，预计将在2020年8月底完成交付。结合新数据中心建设需求及进度要求，我行根据前期咨询项目总体设计方案成果，启动本次数据中心系统网络设备采购及集成实施项目。

- 项目完成目标

实现我行建设可支撑业务快速发展、基础架构先进、资源灵活调度、经济节能高效的新一代自动化、智能化数据中心的建设目标。

- 项目实施原则

1、标准性原则：方案的设计和实施应依据标准ISO22301、BS25999及国际、国家及行业相关标准进行。

2、规范性原则：服务提供商的工作过程和所有文档，应具有良好的规范性，以便于项目的跟踪和控制。

3、可控性原则：在保证项目质量的前提下，按计划进度执行，保证对于项目的可控性。管理工具、方法和过程要在双方认可的范围之内合法进行。

4、完整性原则：项目实施范围和内容应完整地覆盖项目范围所涉及的业务、技术和管理等各个层面，并对这种完整性进行说明或论证。

5、保密性原则：实施过程应严格保密，未经招标人授权，对项目涉及的任何信息不得泄露给第三方。

6、经济性原则：方案的设计和实施应在达到项目要求的前提下，具有较高的性价比和经济性。

- 项目时间要求

实施厂商应于合同签订后的约定时间内入场实施，于2020年9月底前提交实施方案，并在2020年12月底前完成测试环境交付，在2021年6月底前完成系统网络建设及迁移工作。

- 总包商资质要求

1、注册资金3000万以上；

2、企业法人营业执照（三证合一）或企业注册证复印件；由银行在开标日期之前三个月内开具的投标人的资信证明；无重大违法记录、无重大事故承诺函；

3、具备ISO9001质量管理体系、ISO20000管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证；

4、近五年来大型集成项目金额500万以上规模的银行数据中心系统建设案例3个及以上，需提供合同内容复印件作为证明材料。

5、具有十分完善的售后服务流程、事件响应流程、问题升级流程、备件管理流程，在上海和苏州的售后服务人员合计20人以上；

6、具备IBM、EMC、华为等主流厂商的代理资质；具备Vmware厂商合作伙伴资质。

- 项目实施人员要求

- 团队组成

系统集成实施项目团队至少由10人组成，均需包括项目经理、容灾咨询顾问、总架构师、技术专家等。

项目团队成员应具备但不限于以下资格：

1）项目团队所有成员必须具备5年以上实际相关工作经验；

2）所有团队成员参与过不少于3个银行业总行级的新数据中心建设实施项目。

针对项目团队成员的具体要求如下：

（1）项目经理

项目经理负责本咨询项目的计划、组织、实施、协调、人员配置并监督工作情况及进度等工作，负责各方的沟通联系，对项目领导组负责。项目经理必须满足但不限于以下条件：

1）8年及以上IT工作经验，其中含5年及以上新数据中心规划咨询或实施管理工作的经验；

2）担任过至少3个资产规模1000亿以上的银行总行级的新数据中心规划咨询或实施管理相关项目的项目经理，具有咨询、集成、实施项目的丰富经验和较强的沟通协调能力；

3）具备PMP项目管理认证资格或同等及以上水平的认证资格。

（2）系统容灾咨询顾问

投标人要投入高级容灾咨询顾问，与项目经理紧密配合，负责容灾部分项目工作的计划、组织、任务分解分配、评审、执行及阶段总结等工作，负责项目汇报等事宜，并作为主要咨询实施人。高级容灾咨询顾问必须满足但不限于以下条件：

1）具有丰富的咨询、项目实施经验和较强的沟通协调能力；

2）具有8年以上双中心、多中心网络高可用规划及IT咨询实施背景；

4）至少参加过3个资产规模1000亿以上的银行总行级的双活/灾备咨询项目，具备金融行业的灾备咨询服务案例和服务经验。

（3）总架构师

总架构师应具有丰富的系统架构设计经验，熟悉各类技术架构，能够提供恰当的IT技术解决方案，具有数据中心架构设计相关认证，具有数据中心双活架构设计和实施经验，具备指导IT技术专家进行实际的技术实施的能力。总架构师应具有8年以上的IT从业经验和系统架构设计经验，至少参加过3个资产规模1000亿以上的银行总行级的数据中心规划咨询项目。

（5）技术专家

1）项目实施过程中，投标人必须投入存储、虚拟化、服务器相关领域的技术专家；

2）每个技术领域由一名技术专家负责，负责的技术专家应具有相应领域的认证资质。技术专家可以兼职，但只能主要负责一个领域的工作。

所有团队成员应与厂商投标书确定的项目实施成员一致，项目实施团队成员必须全部、全程参与本项目实施，并提供工程师认证证书的复印件及相关材料等。未经行方同意不得更换项目实施成员。

投标人需提供以上参与本项目的人员名单、简历、劳务合同等，提供项目成员具有的资质证书复印件、项目参与情况证明。明确本项目组组织架构，列出组织架构中每个成员在项目中的参与阶段、参与时间和从事的工作内容，并体现在投标报价中。投标人需书面承诺，未经同意，上述项目团队配置的每个成员在项目实施过程中不得变动。投标人应对所有项目关键人员设置后备人员计划。

项目团队成员可以兼职，但不能超过两个职位，并请注明其主要职位。

- 项目管理要求

项目团队需要制定并提供详细的项目工作计划及明确的职责分工，确保项目的各个阶段可以按计划开展，顺利并高质量的完成项目交付。

项目团队需要有完善的项目管理机制，能提供服务质量保证体系及项目管理保障措施。

- 项目实施内容

1. 现状调研及迁移需求分析

（1）服务商须结合前期规划项目成果等对新旧数据中心的现有环境进行调研分析；

（2）服务商须结合前期数据中心建设、迁移规划和容灾建设规划成果对数据中心集成实施、迁移实施和容灾实施进行详细需求分析；

2. 集成详细实施部署方案规划

对服务商负责依据现状评估及需求分析的结果，以及我行数据中心总体建设策略，制定新数据中心IT基础架构模块的详细部署实施方案，并组织实施方案评审。

（1）组织协调设备厂商制定服务器及操作系统详细部署规划；

（2）组织协调小型机厂商制定设备详细部署规划；

（3）组织协调虚拟化厂商制定服务器虚拟化详细部署规划；

（4）组织协调云厂商制定云平台详细部署规划；

（5）组织协调SAN交换机和存储厂商制定SAN网络详细部署规划；

（6）组织协调存储厂商制定存储设备详细部署规划；

（7）组织协调数据库和中间件厂商制定DB2/Oracle/mysql等数据库和WAS/MQ/Tomcat/Redis中间件详细部署规划；

（8）组织协调行方应用负责人制定业务系统软件详细部署规划；

（9）组织协调网络及安全相关产品厂商制定详细部署规划；

（10）组织协调相关专业设备厂商制定加密机、签名服务器等安全设备详细部署规划；

（11）组织协调厂商制定NTP服务器详细部署规划；

（12）组织协调厂商制定应用/主机/网络/存储监控平台的详细部署规划；

（14）制定并且组织协调厂商制定新旧数据中心间数据复制的详细实施规划；

（15）组织各项实施方案评审。

3．集成安装实施

（1）组织协调厂商安装部署服务器及操作系统；

（2）组织协调厂商安装部署小型机及操作系统；

（3）组织协调厂商实施服务器虚拟化；

（4）组织协调厂商安装部署基础架构云及云管平台；

（5）组织协调厂商安装部署SAN网络；

（6）组织协调厂商安装部署存储设备；

（7）组织协调数据库和中间件厂商安装部署DB2/Oracle/mysql等数据库和WAS/MQ/Tomcat/Redis中间件；

（10）组织协调行方应用负责人安装部署业务系统软件；

（11）组织协调厂商安装部署网络和安全相关设备；

（12）组织协调厂商安装部署加密机、签名服务器等安全专用设备；

（13）组织协调厂商安装部署NTP服务器；

（14）组织协调厂安装部署应用/主机/网络/存储监控平台；

（15）组织协调厂商实施新旧数据中心间数据的复制；

（16）组织系统联合调试，包含非功能测试、功能测试以及性能测试；

（17）组织审验安装部署成果。

4生产迁移搬迁实施及演练方案规划

服务商须依据前期数据中心迁移规划制定或组织协调厂商制定各批次迁移搬迁的详细实施方案和演练方案（包括风险评估和应对措施），并组织方案评审。 。

（1）组织协调厂商制定各批次迁移X86服务器详细切换方案和演练方案。

（2）组织协调厂商制定各批次迁移虚拟化系统详细切换方案和演练方案。

（3）组织协调厂商制定迁移小型机详细切换方案和演练方案。

（4）组织协调厂商制定各批次迁移SAN网络详细切换方案和演练方案。

（5）组织协调厂商制定各批次迁移存储设备详细切换方案和演练方案。

（6）组织协调厂商制定各批次迁移数据库、中间件详细切换方案和演练方案。

（7）组织协调行方应用负责人和开发商制定各批次迁移业务系统软件详细切换方案和演练方案。

（8）组织协调相关网络厂商制定各批次迁移详细切换方案和演练方案。

（9）组织协调厂商制定各批次迁移加密机、签名服务器等安全专用设备详细切换方案和演练方案。

（10）组织协调各批次迁移IP网络详细调整方案。

（11）组织协调网络和安全厂商制定各批次迁移网络和防火墙详细切换方案和演练方案。

（12）组织协调安全设备厂商制定各批次迁移安全设备详细切换方案和演练方案。

（14）负责现有数据中心、灾备机房利旧、开发及测试设备的物理搬迁，从现有位置物理搬迁到新数据中心。如需协调设备原厂商提供技术支持的，所涉及费用由投标人承担。

（15）制定各批次迁移切换和演练的分时计划。

（16）制定迁移切换和演练的管理方案，包括切换组织架构、沟通模型、问题处理流程、资源规划等。

（17）组织评审。

5．同城灾备详细实施和演练方案规划

服务商负责根据我行前期制定的同城灾备建设方案规划，制定或组织协调厂商同城灾备还原实施方案和演练方案（包括灾难恢复操作步骤），并组织实施方案评审。

（1）组织协调厂商制定X86服务器同城灾备实施方案和演练方案；

（2）组织协调厂商制定虚拟化系统同城灾备实施方案和演练方案；

（3）组织协调厂商制定小型机同城灾备实施方案和演练方案；

（4）组织协调厂商制定SAN网络同城灾备实施方案和演练方案；

（5）组织协调厂商制定存储设备同城灾备实施方案和演练方案；

（6）组织协调厂商制定数据库、中间件同城灾备实施方案和演练方案；

（7）组织协调行方应用负责人和开发商制定各业务系统的软件同城灾备实施方案和演练方案；

（8）组织协调厂商制定网络设备同城灾备实施方案和演练方案；

（9）组织协调厂商制定迁移加密机、签名服务器等安全专用设备同城灾备实施方案和演练方案；

（10）组织协调网络和防火墙厂商制定网络和防火墙同城灾备详细实施方案和演练方案；

（11）组织协调安全设备厂商制定各批次迁移安全设备同城灾备详细实施方案和演练方案；

（12）制定各批次迁移同城灾备演练的分时计划；

（13）制定同城灾备演练的管理方案，包括灾备切换组织架构、沟通模型、问题处理流程、资源规划等；

（14）组织评审。

6.生产迁移、搬迁实施和演练

服务原厂商须依据本项目范围内制定的迁移搬迁实施方案和演练方案，实施或组织协调厂商实施各批次迁移搬迁演练和上线切换（包括编写迁移搬迁脚本）。

（1）组织协调厂商实施各批次迁移X86服务器的迁移、演练和上线切换；

（2）组织协调厂商实施各批次迁移虚拟化系统迁移、演练和上线切换；

（3）组织协调厂商实施迁移小型机迁移、演练和上线切换。

（4）组织协调厂商实施各批次迁移SAN网络迁移、演练和上线切换；

（5）组织协调厂商实施各批次迁移存储设备迁移、演练和上线切换；

（6）组织协调厂商实施各类数据库、中间件的迁移、演练和上线切换；

（7） 组织协调行方应用负责人和开发商实施各批次迁移业务系统软件迁移、演练和上线切换；

（8）组织协调厂商实施各批次迁移相关网络设备配置、演练和上线切换；

（9）组织协调厂商实施各批次迁移加密机、签名服务器、核验服务器等安全专用设备迁移、演练和上线切换；

（10）组织协调网络和防火墙厂商实施各批次迁移网络和防火墙配置、演练和上线切换；

（11）组织协调安全设备厂商制定实施各批次迁移安全设备配置、演练和上线切换。

7．同城灾备实施和演练

服务商负责依据本项目范围内制定的同城灾备实施方案和演练方案，完成或组织协调厂商完成同城灾备实施（包括编写灾备切换脚本），并进行灾备演练。

（1）组织协调厂商完成各批次迁移X86服务器同城灾备实施和演练；

（2）组织协调厂商完成各批次迁移虚拟化系统同城灾备实施和演练；

（3）完成及组织协调各批次迁移小型机同城灾备实施和演练；

（4）组织协调各批次迁移SAN网络同城灾备实施和演练；

（5）组织协调厂商完成各批次迁移存储设备同城灾备实施和演练；

（6）组织协调各类数据库、中间件的同城灾备实施和演练；

（7）组织协调行方应用负责人和开发商完成各批次迁移业务系统软件同城灾备实施和演练；

（8）组织协调各批次迁移相关网络设备同城灾备实施和演练；

（9）组织协调厂商完成各批次迁移加密机、签名服务器等安全专用设备同城灾备实施和演练；

（10） 组织协调网络和防火墙厂商完成各批次迁移网络和防火墙同城灾备实施和演练；

（11）组织协调安全设备厂商完成各批次迁移安全设备同城灾备实施和演练。

8.IT设备物理搬迁

服务商负责依据前期迁移规划项目成果，将旧数据中心利旧设备搬迁至新数据中心，还须负责运输保险。少量大型设备的技术支持及硬件搬迁损坏更换服务由服务商协调产品厂商解决，所产生的费用由服务商承担，并且迁移后设备原有维保关系保持不变。

（1）X86服务器；

（2）小型机；

（3）加密机、签名服务器、核验服务器等安全专用设备。

9．项目管理

通过我行的授权，服务商须提供整体项目管理服务，协助XX银行建立项目管理框架，规范项目计划、组织、沟通、汇报及任务的执行，保证项目计划有序推进，确保项目整体质量。

服务商须对项目管理的以下方面做详细说明：进度管理、质量管理、风险管理、项目人员组织管理、变更管理和例会制度等。

服务商应保证，在本项目期间，保持持续稳定的符合技术要求的人力投入。

服务商要提供整体的项目管理方案，项目的重大事件或者管理变更需要得到行方相关人员同意；关键性操作（如：重启服务器、管理员帐号生成、权限的修改等）需以邮件或书面的方式得到行方相关人员同意。

项目管理包括以下任务：

（1）组建项目领导小组和项目实施团队；

（2）项目启动；

（3）项目计划管理和方案制定；

（4）项目计划与项目计划更新；

（5）项目质量控制管理；

（6）项目沟通协调管理；

（7）项目风险管理；

（8）项目资源管理；

（9）项目文档管理；

（10）项目变更管理；

（11）项目上线管理；

10. 技术文档

（1）服务原厂商应提供按照标准化、规范化、详细化原则编制的系统集成文档；

（2）服务原厂商应提供项目管理文档、迁移和灾备的演练文档、切换文档；

（3）服务原厂商为招标方提供的所有业务技术资料、文档，中标人有责任对第三方保密；

（4）服务原厂商应提供详细的项目计划和项目日志。

11.其它服务要求

（1）在迁移过程中，由于服务原厂商原因或者项目管理问题出现异常情况，导致非计划性中断业务的，服务原厂商承担所有责任。

（2）项目实施期间，服务原厂商须提供全面、完整的培训方案，制定培训计划并提供培训材料，按照要求对参与项目相关人员开展分层次免费培训，并保证培训质量，确保知识传递。

（3）投标人必须按我行提供的合同模板签订项目合作合同，以我行提出的付款方式为准，承诺的维护服务不得低于我行提出的要求；

（4）服务原厂商须提供统一、成熟的数据中心迁移指挥系统。

（5）项目时间周期：2020年9月至2021年12月，以实际迁移完成验收合格时间为准。

（6）协助我行完成迁移、搬迁和演练的监管报备工作。

- 项目交付物要求

系统建设交付物包括但不限于：

《项目计划》

《项目组织架构及通讯录》

《项目沟通计划》

《项目交付件清单》

《会议纪要》

《项目周报》

《项目问题跟踪清单》

《项目风险跟踪清单》

《集成实施详细部署方案》

《系统联调方案》

各组件的《详细部署规划》

《集成实施详细部署方案评审报告》

《集成安装实施工程进度跟踪》

《集成安装实施成果验收清单》

《数据中心各批次迁移详细实施方案》

《数据中心各批次迁移实施手册》

《数据中心各批次迁移分时计划》

《数据中心各批次迁移演练方案》

《同城灾备详细实施方案》

《同城灾备切换操作手册》

《同城灾难恢复预案》

《同城灾备切换演练方案》

《数据中心各批次迁移验收单》

《演练总结报告》

《物流方案》

《搬迁设备清单》

《搬迁后设备状态确认单》

《完工报告》